## 功能清单
实验室管理平台 | 我的设备 | 添加&修改&删除
绑定服务商
验收记录
| 我要报修 | 新增
验收
评分
跟踪
关闭报修单
| 保养计划 | 新增&修改
删除
| 保养任务 | 适时保养
执行保养
| 检定&校准计划 | 新增&修改
删除
| 检定&校准任务 | 新建任务
执行任务
| 我的服务商 | 我的服务商
邀请更多的服务商
| 我的成员 | 邀请更多小伙伴
修改&增加
| 系统管理 | 完善实验室信息
修改密码
评分管理
服务商管理平台 | 我的设备 | 添加&修改&删除
绑定客户
| 保养计划 | 新增&修改
删除
| 保养任务 | 适时保养
执行保养
| 检定&校准任务 | 新建任务
执行任务
| 我的客户 | 我的客户
邀请更多的客户
| 我的成员 | 邀请更多小伙伴
修改&增加
| 我要巡检 | 新增
验收
评分
跟踪
关闭报修单
| 我的维修 | 受理
修好
跟踪
关闭报修单
| 系统管理 | 完善公司信息
修改密码
PC首页 | 登陆
实验室注册
服务商注册
广告
微信 | 公共部分 | 实验室注册
服务商注册
| 报修（实验室） | 报修 | 报修
跟踪
验证
评分
取消
历史报修
| 保养（实验室¦¦服务商） | 执行保养任务
| 检定（实验室¦¦服务商） | 执行检定任务
| 巡检（服务商） | 巡检 | 报修
跟踪
验证
取消
评分
| 检修（服务商） | 受理
修好
关闭报修单

## 人员安排和计划
科临脉云设备管理平台
产品负责人：ELWIN
后台开发：左建峰
前端开发：洪焕
周末算1天
阶段 | 模块 | 工作项目 | 负责人 | 完成时间
需求分析 | 需求分析 | 需求整理，编写需求文档 | Elwin | 2017.10.30-2017.11.10
| 原型设计 | 系统原型开发和功能确认 | Elwin | 2017.10.30-2017.11.10
详细设计 | 字典设计 | 框架搭建和数据库设计 | 左建峰、Elwin | 2017.11.06-2017.11.15
| 接口设计 | 数据接口文档 | 左建峰、Elwin | 2017.11.16-2017.11.21
编码 | PC首页 | 注册 | 左建峰、洪焕 | 2017.11.22
|  | 登录 | 左建峰、洪焕 | 2017.11.23
|  | 广告 | 左建峰、洪焕 | 2017.11.23
| 实验室管理后台 | 系统管理 | 左建峰、洪焕 | 2017.11.25
|  | 我的设备 | 左建峰、洪焕 | 2017.11.27
|  | 保养计划 | 左建峰、洪焕 | 2017.11.29
|  | 保养任务 | 左建峰、洪焕 | 2017.11.30
|  | 核定校准计划 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.1
|  | 核定校准任务 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.2
|  | 我的服务商 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.5
|  | 我的成员 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.7
|  | 我要报修 | 左建峰、洪焕 | 2018.1.20 | 已微信为主
| 服务商管理后台 | 系统管理 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.8
|  | 我的设备 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.9
|  | 保养计划 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.11
|  | 保养任务 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.12
|  | 核定校准任务 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.13
|  | 我的客户 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.14
|  | 我的成员 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.15
|  | 我要巡检 | 左建峰、洪焕 | 2018.1.25 | 已微信为主
|  | 我的维修 | 左建峰、洪焕 | 2018.1.31 | 已微信为主
| 微信 | 注册、绑定 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.18
|  | 报修 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.25
|  | 保养任务 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.27
|  | 核定校准任务 | 左建峰、洪焕 | 2017.12.29
|  | 维修 | 左建峰、洪焕 | 2018.1.6
|  | 巡检 | 左建峰、洪焕 | 2018.1.11
测试 | 平台 | 功能测试 |  | 2018.1.14
上线发布 | 平台 | 系统部署 |  | 2018.1.15